## Diagrama de Gantt
Cronorama del Proyecto Programado 1 | [26 empty] | https://goo.gl/PXLbMe
NUM. DE TAREA | NOMBRE DE LA TAREA/ACTIVIDAD | PERSONA ASIGNADA | FECHA DE INICIO | FECHA DE FIN | PORCENTAJE DE TAREA COMPLETO | SEMANA DEL 18 AL 24 DE MAYO | [6 empty] | SEMANA DEL 25 AL 31 DE MAYO | [6 empty] | SEMANA DEL 1 AL 7 DE JUNIO | [6 empty] | SEMANA DEL 8 AL 14 DE JUNIO
[6 empty] | L | K | M | J | V | S | D | L | K | M | J | V | S | D | L | K | M | J | V | S | D | L | K | M | J | V | S | D
1 | Actividades Generales
1.1 | Registro del Equipo de Trabajo | Jose A y Josué B | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 100% | bar: SEMANA DEL 18 AL 24 DE MAYO L to SEMANA DEL 18 AL 24 DE MAYO J; SEMANA DEL 18 AL 24 DE MAYO S to SEMANA DEL 1 AL 7 DE JUNIO V; SEMANA DEL 1 AL 7 DE JUNIO D
1.2 | Lectura y discusión del proyecto | Jose A y Josué B | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 100% | bar: SEMANA DEL 18 AL 24 DE MAYO M to SEMANA DEL 18 AL 24 DE MAYO J; SEMANA DEL 18 AL 24 DE MAYO S to SEMANA DEL 1 AL 7 DE JUNIO V; SEMANA DEL 1 AL 7 DE JUNIO D
1.3 | Creación del Blog | Jose A y Josué B | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 100% | bar: SEMANA DEL 18 AL 24 DE MAYO M to SEMANA DEL 1 AL 7 DE JUNIO V; SEMANA DEL 1 AL 7 DE JUNIO D
2 | Actividades de Desarrollo de Código
2.1 | Algoritmos para Codificar/Cifrar
2.1.1 | Cifrado César | Josue B | 2020-05-23 | 2020-05-24 | 100% | bar: SEMANA DEL 18 AL 24 DE MAYO J; SEMANA DEL 18 AL 24 DE MAYO S to SEMANA DEL 1 AL 7 DE JUNIO V; SEMANA DEL 1 AL 7 DE JUNIO D
2.1.2 | Cifrado por Llave | Jose A | 2020-05-24 | 2020-05-25 | 100% | bar: SEMANA DEL 18 AL 24 DE MAYO J; SEMANA DEL 18 AL 24 DE MAYO S to SEMANA DEL 1 AL 7 DE JUNIO V; SEMANA DEL 1 AL 7 DE JUNIO D
2.1.3 | Cifrado por Sustitución Vigenére | Josue B | 2020-05-25 | 2020-05-26 | 100% | bar: SEMANA DEL 18 AL 24 DE MAYO J; SEMANA DEL 18 AL 24 DE MAYO S to SEMANA DEL 1 AL 7 DE JUNIO V; SEMANA DEL 1 AL 7 DE JUNIO D
2..1.4 | Cifrado RSA | Jose A | 2020-05-26 | 2020-05-31 | 100% | bar: SEMANA DEL 18 AL 24 DE MAYO J; SEMANA DEL 18 AL 24 DE MAYO S to SEMANA DEL 1 AL 7 DE JUNIO V; SEMANA DEL 1 AL 7 DE JUNIO D
2.1.4 | Cifrado Palabra Inversa | Josue B | 2020-05-31 | 2020-06-01 | 100% | bar: SEMANA DEL 18 AL 24 DE MAYO J; SEMANA DEL 18 AL 24 DE MAYO S to SEMANA DEL 1 AL 7 DE JUNIO V; SEMANA DEL 1 AL 7 DE JUNIO D
2.1.5 | Cifrado Mensaje Inverso | Jose A | 2020-06-01 | 2020-06-02 | 100% | bar: SEMANA DEL 18 AL 24 DE MAYO J; SEMANA DEL 18 AL 24 DE MAYO S to SEMANA DEL 1 AL 7 DE JUNIO V; SEMANA DEL 1 AL 7 DE JUNIO D
2.1.6 | Cifrado Telefónico | Josue B | 2020-06-02 | 2020-06-03 | 100% | bar: SEMANA DEL 18 AL 24 DE MAYO J; SEMANA DEL 18 AL 24 DE MAYO S to SEMANA DEL 1 AL 7 DE JUNIO V; SEMANA DEL 1 AL 7 DE JUNIO D
2.1.5 | Cifrado Binario | Jose A | 2020-06-03 | 2020-06-04 | 100% | bar: SEMANA DEL 18 AL 24 DE MAYO J; SEMANA DEL 18 AL 24 DE MAYO S to SEMANA DEL 1 AL 7 DE JUNIO V; SEMANA DEL 1 AL 7 DE JUNIO D
2.2 | Algoritmos para Codificar/Cifrar
2.1.1 | Descifrado César | Jose A | 2020-05-23 | 2020-05-24 | 100% | bar: SEMANA DEL 18 AL 24 DE MAYO J; SEMANA DEL 18 AL 24 DE MAYO S to SEMANA DEL 1 AL 7 DE JUNIO V; SEMANA DEL 1 AL 7 DE JUNIO D
2.1.2 | Descifrado por Llave | Josue B | 2020-05-24 | 2020-05-25 | 100% | bar: SEMANA DEL 18 AL 24 DE MAYO J; SEMANA DEL 18 AL 24 DE MAYO S to SEMANA DEL 1 AL 7 DE JUNIO V; SEMANA DEL 1 AL 7 DE JUNIO D
2.1.3 | Descifrado por Sustitución Vigenére | Jose A | 2020-05-25 | 2020-05-26 | 100% | bar: SEMANA DEL 18 AL 24 DE MAYO J; SEMANA DEL 18 AL 24 DE MAYO S to SEMANA DEL 1 AL 7 DE JUNIO V; SEMANA DEL 1 AL 7 DE JUNIO D
2..1.4 | Descifrado RSA | Josue B | 2020-05-26 | 2020-05-31 | 100% | bar: SEMANA DEL 18 AL 24 DE MAYO J; SEMANA DEL 18 AL 24 DE MAYO S to SEMANA DEL 1 AL 7 DE JUNIO V; SEMANA DEL 1 AL 7 DE JUNIO D
2.1.4 | Descifrado Palabra Inversa | Jose A | 2020-05-31 | 2020-06-01 | 100% | bar: SEMANA DEL 18 AL 24 DE MAYO J; SEMANA DEL 18 AL 24 DE MAYO S to SEMANA DEL 1 AL 7 DE JUNIO V; SEMANA DEL 1 AL 7 DE JUNIO D
2.1.5 | Descifrado Mensaje Inverso | Josue B | 2020-06-01 | 2020-06-02 | 100% | bar: SEMANA DEL 18 AL 24 DE MAYO J; SEMANA DEL 18 AL 24 DE MAYO S to SEMANA DEL 1 AL 7 DE JUNIO V; SEMANA DEL 1 AL 7 DE JUNIO D
2.1.6 | Descifrado Telefónico | Jose A | 2020-06-02 | 2020-06-03 | 100% | bar: SEMANA DEL 18 AL 24 DE MAYO J; SEMANA DEL 18 AL 24 DE MAYO S to SEMANA DEL 1 AL 7 DE JUNIO V; SEMANA DEL 1 AL 7 DE JUNIO D
2.1.5 | Desifrado Binario | Josue B | 2020-06-03 | 2020-06-04 | 100% | bar: SEMANA DEL 18 AL 24 DE MAYO J; SEMANA DEL 18 AL 24 DE MAYO S to SEMANA DEL 1 AL 7 DE JUNIO V; SEMANA DEL 1 AL 7 DE JUNIO D
2.2 | Menus de Navegación
2.1.6 | Menu Principal | Jose A y Josue B | 2020-05-24 | 2020-05-26 | 100% | bar: SEMANA DEL 18 AL 24 DE MAYO J; SEMANA DEL 18 AL 24 DE MAYO S to SEMANA DEL 1 AL 7 DE JUNIO V; SEMANA DEL 1 AL 7 DE JUNIO D
2.1.6 | Menu Opciones Cifrado | Jose A | 2020-05-24 | 2020-06-04 | 100% | bar: SEMANA DEL 18 AL 24 DE MAYO J; SEMANA DEL 18 AL 24 DE MAYO S to SEMANA DEL 1 AL 7 DE JUNIO V; SEMANA DEL 1 AL 7 DE JUNIO D
2..1.5 | Menu Opciones Descifrado | Josue B | 2020-05-24 | 2020-06-04 | 100% | bar: SEMANA DEL 18 AL 24 DE MAYO J; SEMANA DEL 18 AL 24 DE MAYO S to SEMANA DEL 1 AL 7 DE JUNIO V; SEMANA DEL 1 AL 7 DE JUNIO D
3 | Actividades de Documentación
3.1 | Documentación Interna del Código
3.1.1 | Determinar E-S-R para cada funcion | Jose A y Josue B | 2020-05-23 | 2020-06-03 | 100% | bar: SEMANA DEL 18 AL 24 DE MAYO J; SEMANA DEL 18 AL 24 DE MAYO S to SEMANA DEL 1 AL 7 DE JUNIO V; SEMANA DEL 1 AL 7 DE JUNIO D
3.1.2 | Verificar identificadores y restricciones | Jose A y Josue B | 2020-05-24 | 2020-06-05 | 100% | bar: SEMANA DEL 18 AL 24 DE MAYO J; SEMANA DEL 18 AL 24 DE MAYO S to SEMANA DEL 1 AL 7 DE JUNIO V; SEMANA DEL 1 AL 7 DE JUNIO D
3.2 | Documentación Externa/Informe Escrito
3.2.1 | Cronograma de Trabajo | Jose A y Josue B | 2020-05-21 | 2020-05-22 | 100% | bar: SEMANA DEL 18 AL 24 DE MAYO J; SEMANA DEL 18 AL 24 DE MAYO S to SEMANA DEL 1 AL 7 DE JUNIO V; SEMANA DEL 1 AL 7 DE JUNIO D
3.2.2 | Estrategia Metodológica | Jose A y Josue B | 2020-05-21 | 2020-05-23 | 100% | bar: SEMANA DEL 18 AL 24 DE MAYO J to SEMANA DEL 1 AL 7 DE JUNIO V; SEMANA DEL 1 AL 7 DE JUNIO D
3.2.3 | Tabla de Distribucion de Tareas | Jose A y Josue B | 2020-05-23 | 2020-05-24 | 100% | bar: SEMANA DEL 18 AL 24 DE MAYO J to SEMANA DEL 1 AL 7 DE JUNIO V; SEMANA DEL 1 AL 7 DE JUNIO D
3.2.4 | Manual de Usuario | Jose A y Josue B | 2020-05-24 | 2020-06-07 | 100% | bar: SEMANA DEL 18 AL 24 DE MAYO J; SEMANA DEL 18 AL 24 DE MAYO S to SEMANA DEL 1 AL 7 DE JUNIO D
3.2.5 | Pruebas de Funcionalidad | Jose A y Josue B | 2020-05-27 | 2020-06-08 | 100% | bar: SEMANA DEL 18 AL 24 DE MAYO J; SEMANA DEL 18 AL 24 DE MAYO S to SEMANA DEL 8 AL 14 DE JUNIO L
3.2.6 | Analisis de Resultados | Jose A y Josue B | 2020-06-04 | 2020-06-08 | 100% | bar: SEMANA DEL 18 AL 24 DE MAYO J; SEMANA DEL 18 AL 24 DE MAYO S to SEMANA DEL 8 AL 14 DE JUNIO L
3.2.7 | Portada, Indice e Introduccion | Jose A y Josue B | 2020-06-07 | 2020-06-09 | 100% | bar: SEMANA DEL 18 AL 24 DE MAYO J; SEMANA DEL 18 AL 24 DE MAYO S to SEMANA DEL 1 AL 7 DE JUNIO V; SEMANA DEL 1 AL 7 DE JUNIO D to SEMANA DEL 8 AL 14 DE JUNIO K
3.2.8 | Lecciones Aprendidas | Jose A y Josue B | 2020-06-07 | 2020-06-07 | 100% | bar: SEMANA DEL 18 AL 24 DE MAYO J; SEMANA DEL 18 AL 24 DE MAYO S to SEMANA DEL 1 AL 7 DE JUNIO V; SEMANA DEL 1 AL 7 DE JUNIO D
3.2.9 | Archivo txt | Jose A y Josue B | 2020-06-07 | 2020-06-07 | 100% | bar: SEMANA DEL 18 AL 24 DE MAYO J; SEMANA DEL 18 AL 24 DE MAYO S to SEMANA DEL 1 AL 7 DE JUNIO V; SEMANA DEL 1 AL 7 DE JUNIO D
3.2.10 | Bitácora/Diario de Trabajo | Jose A y Josue B | 2020-05-21 | 2020-06-09 | 100% | bar: SEMANA DEL 18 AL 24 DE MAYO J to SEMANA DEL 8 AL 14 DE JUNIO K